Phần 1 - Phân tích các nhận định (BC1 – BC5)

| Nhận định | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu | Hậu quả nếu giữ nguyên |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Sai | • PBI ví RikkeiPay mới làm được 75%, chưa qua Integration Test nên chưa đạt DoD (0 SP). • Các PBI hoàn thành: Hủy chuyến (5) + Đánh giá tài xế (5) + Lưu địa chỉ (3) + Đổi ảnh đại diện (2) = 15 SP. | • Số liệu Velocity bị thổi phồng giả tạo. • Phản ánh sai lệch năng lực thực tế của đội (làm ảo tưởng đội có velocity cao hơn khả năng hoàn thành sản phẩm đạt chuẩn). |
| BC2 | Đúng | • Từ ngày 1 sang ngày 2, số SP còn lại giữ nguyên (21 SP), tạo thành đoạn đi ngang trên biểu đồ. • Đây là dấu hiệu nhận biết tại Daily Scrum để đội kiểm tra xem có đang bị nghẽn (bottleneck) hoặc ôm đồm quá nhiều việc dở dang không. | (Không có hậu quả tiêu cực vì đây là nhận định đúng chuẩn Scrum). |
| BC3 | Sai | • Ngày 3 đường tăng từ 21 lên 24 SP là do Đức (PO) thương lượng và thêm mới PBI "Hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn" (3 SP) vào giữa Sprint, chứ không phải do Developers làm việc chậm. | • Quy trách nhiệm oan cho Developers. • Che giấu nguyên nhân thực sự làm phình to phạm vi công việc (scope creep) do thay đổi yêu cầu giữa chừng từ phía PO. |
| BC4 | Sai | • Ngày 10 thực tế còn lại 11 SP (do PBI ví RikkeiPay và PBI mã khuyến mãi chưa hoàn thành). Sửa thành 0 SP là hành vi "làm đẹp" số liệu biểu đồ. | • Biểu đồ Burndown mất đi ý nghĩa cảnh báo và phản ánh thực trạng. • Che giấu việc đội không hoàn thành Sprint Goal (thanh toán bằng ví RikkeiPay), gây hiểu lầm cho các bên liên quan về tiến độ dự án. |
| BC5 | Sai | • PBI chưa Done (ví RikkeiPay) phải trả toàn bộ về Product Backlog (với đầy đủ 8 SP ban đầu) để Product Owner sắp xếp lại ưu tiên cho Sprint sau, chứ không được giữ nguyên trạng thái dở dang và tự ý cắt bớt 2 SP còn lại thành "6 SP". | • Làm méo mó cấu trúc Product Backlog. • Sai lệch về ước lượng và quy trình quản lý hạng mục chưa hoàn thành. |

Phần 2 - Vá lỗi Sprint 4

- Tính lại Velocity Sprint 4:

Velocity=5 (Hủy chuyến)+5 (Đánh giá tài xế)+3 (Lưu địa chỉ)+2 (Đổi ảnh đại diện)=15 SP

(PBI thanh toán ví RikkeiPay chưa đạt DoD tính 0 SP; PBI thêm mới mã khuyến mãi chưa hoàn thành tính 0 SP).

- Số SP còn lại đúng của ngày 10: 11 SP (bao gồm 8 SP của PBI ví RikkeiPay chưa đạt DoD và 3 SP của PBI mã khuyến mãi chưa làm).

- Cách xử lý PBI ví RikkeiPay: Toàn bộ PBI "Thanh toán bằng ví RikkeiPay" (với nguyên trạng 8 SP do chưa hoàn thành Integration Test) sẽ bị loại khỏi Sprint 4 và được đưa trả lại Product Backlog. Product Owner sẽ xem xét lại mức độ ưu tiên, phân rã hoặc điều chỉnh để đưa vào lập kế hoạch cho Sprint 5.